## LDP
Projeto | Fase | TIPO | Código | Rev | Disciplina | Title | STATUS DOCUMENTO | STATUS Emissão | GRDT | PCF Nº | Data
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-7300-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | NBLES OPERATING/TECHNICAL MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 81 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT LIFESAVING EQUIPMENT (ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 82 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0098-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT LIFE- AND RESCUE BOAT (ARRANJO DAS EMBARAÇÕES DE SOBOBREVIVÊNCIA E RESGATE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 83 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIFE BOAT AND LAUNCHING APPLIANCES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 84 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-140-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR RESCUE BOAT AND LAUNCHING APPLIANCES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 85 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-500-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIFESAVING EQUIPMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 86 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE INTEGRITY PLAN (PLANO DE INTEGRIDADE A FOGO) | Recebido | Emitido | GRD-170 | PCF-I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-001_R0 | 2026-04-20
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 87 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-003 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INSULATION PLAN (PLANO DE ISOLAMENTO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 88 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-004 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INSULATION PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 89 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-200-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EMERGENCY EXIT & INSULATION/DOOR ARRANGEMENT (INCL. METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 90 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-921-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | OIL MIST DETECTION IN E/R | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 91 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIXED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM IN E/R | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 92 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6000-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST & DETAIL OF FURNITURE(INCLUDING NAUTICAL EQUIPMENT) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 93 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIXED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM ON MAIN DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 94 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-003 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR BREATHING APPARATUS AIR COMPRESSOR | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 95 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-0197-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIREFIGHTING SYSTEMS CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 96 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND DECK WASH SYSTEM INCL. LOCATIONS OF HYDRANTS (DIAGRAMA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ÁGUA) | Recebido | Emitido | GRD-141 | PCF-I-DE-4880.00-0197-100-CZ1-001_R0 | 2026-03-25
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 97 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LAYOUT IN FOAM STATION ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 98 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR GALLEY FIXED FIRE EXTINGUINSHING SYSTEM (DEEP FAT FRIER, GALLEY HOOD) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 99 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-210-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENTARR'T OF FIRE HYDRANT & PORTABLE FIRE EXTINGUISHER IN E/R | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 100 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-210-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PORTABLE FIRE FIGHTING AND EXTINGUISHING SYSTEMS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 101 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-910-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF FIRE CONTROL STATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 102 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-921-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 103 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HAZARDOUS ZONE PLAN (PLANO DE ZONAS PERIGOSAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT AND LIST OF ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREAS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | INTRINSICALLY SAFE SYSTEMS DESCRIPTIVE DOCUMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0375-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INCINERATOR | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | AFT BODY CONSTRUCTION PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FORE BODY CONSTRUCTION PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1000-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | CAPACITY PLAN (PLANO DE CAPACIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-500-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DOCKING PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-150-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DRAFT MARK ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FREEBOARD PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (PRELIMINARY) | Recebido | Emitido | GRD-094 | PCF-I-DE-4880.00-1000-300-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LINES PLAN (PLANO DE LINHAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TANK SOUNDING & ULLAGE PLAN/TABLE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TANK PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-0500-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EEDI CALCULATION (PRELIMINARY INCLUDING METHANOL AS FUEL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | EQUIPMENT NUMBER CALCULATION | Recebido | Emitido | GRD-171 | PCF-I-MC-4880.00-1100-000-CZ1-001_R0B | 2026-04-20
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | PRELIMINARY TRIM & STABILITY BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FREEBOARD MEASUREMENT AND MARKS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | PANAMA CANAL TONNAGE MEASUREMENT/CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-350-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | RESISTANCE / PROPULSION REPORT (MODEL TEST) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TONNAGE CALCULATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-230-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TRIM OPTIMIZATION TABLE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | CR | I-CR-4880.00-1200-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | COMMISSIONING PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | QUAY TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SEA TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SPEED TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-220-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | BONJEAN CURVES (CURVAS DE BONJEAN) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-220-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HYDROSTATIC TABLES (TABELAS HIDROSTÁTICAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5137-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | RUDDER STOCK/PINTLE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | MIDSHIP SECTION (PLANO DE SEÇÃO MESTRA) | Recebido | Emitido | GRD-123 | PCF-I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-007_R0B | 2026-04-24
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-200-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT & DETAIL OF DOOR/WINDOW(INCLUDING WIPER & C.V.S) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6300-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT & DETAIL OF GALLEY/LAUNDRY | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6000-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT & DETAIL OF NAME PLATE FOR ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6499-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT IN OXYGEN/ACETYLENE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-130-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT AND DETAILS OF WATERTIGHT PENETRATIONS ON MAIN DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-200-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MANHOLE & VERTICAL LADDER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-200-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MANHOLE & VERTICAL LADDER (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-300-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | DECKHOUSE CONSTRUCTION (INCL.E/CASING & FUNNEL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | EXTERNAL DRAINS SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-141 | PCF-I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-001_R0 | 2026-03-24
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-500-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | HATCH PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | INTERNAL DRAINS SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-141 | PCF-I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-002_R0 | 2026-03-24
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE CORRUGATED BULKHEADS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5553-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BOTTOM AND SIDE OVERBOARD VALVES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3100-200-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WATERTIGHT AND WEATHERTIGHT DOORS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3100-221-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDOW WIPERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE SECTIONS IN CARGO AREA - FORE | Recebido | Emitido | GRD-123 | PCF-I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-005_R0 | 2026-03-03
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-200-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO HOSE HANDLING CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2300-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | BLOCK DIVISION ARRANGEMENT | Recebido | Emitido | GRD-002 | PCF-I-DE-4880.00-2300-000-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6000-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | COLOR SCHEME WITH SAMPLE BOOK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TECHNICAL PROPOSAL FOR PAINTING SCHEME | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-2493-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TECHNICAL PROPOSAL FOR IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-095 | PCF-I-PT-4880.00-2493-000-CZ1-001_R0B | 2026-03-10
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-150-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF FUNNEL MARK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT ON MAIN DECK (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-150-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF BOTTOM PLUG & BULKHEAD MARK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-3100-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DECK INVENTORY LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7900-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR PENETRATION SEALANTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3200-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MASTS (AFT, MAIN, FORWARD) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-3300-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ALIGNMENT BETWEEN HAWSES AND WINDLASS PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5212-300-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ANCHORING ARRANGEMENT FOR EXHAUST GAS PIPING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-700-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT ANCHOR AND CHAIN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MOORING ARRANGEMENT (PLANO/ARRANJO DE AMARRAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-700-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR ANCHOR AND ANCHOR CHAIN SET | Recebido | Emitido | GRD-078 | PCF-I-PT-4880.00-3345-700-CZ1-001_R0B | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR EMERGENCY TOWING SYSTEM AND PULL BACK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-600-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR MOORING FITTINGS AND ROPES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDLASS AND MOORING WINCHES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR ENGINE ROOM CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-250-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR MISCELLANEOUS DAVITS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-200-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROVISION/SERVICE HANDLING CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-500-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO, BALLAST AND CONSUMABLES TANKS MEASURING SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-082 | PCF-I-PT-4880.00-3500-500-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4034-700-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO VENTILATION / PV / VR SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-750-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO TANKS PRESSURE VACCUM VALVES | Recebido | Emitido | GRD-153 | PCF-I-PT-4880.00-4034-750-CZ1-001_R0 | 2026-04-10
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4034-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO AND BALLAST PUMPS INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1200-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TANK TEST PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-991-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTEGRATED SYSTEM OF LOADING COMPUTER AND TRIM OPTIMIZATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4035-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO TANK CLEANING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-300-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR DEEPWELL CARGO AND BALLAST PUMP SYSTEM (PACKAGE) | Recebido | Emitido | GRD-007 | PCF-I-PT-4880.00-4034-300-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4035-000-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO TANK SHADOW DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4035-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO TANKS WASHING/CLEANING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4100-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SEGREGATED BALLAST TANK CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4500-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO AND BALLAST VALVES REMOTE CONTROL SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-008 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN HYDRAULICK ROOM FWD | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0376-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | BILGE SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-141 | PCF-I-DE-4880.00-0376-000-CZ1-001_R0 | 2026-03-23
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0376-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | BILGE WATER SLUDGE HANDLING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | THERMAL OIL SYSTEM (CENTRAL HEATING SYSTEM INCL. HEAT RECOVERY) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3447-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | E/R EQUIPMENTS HANDLING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ENGINE ROOM ARRANGEMENT (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ENGINE ROOM EQUIPMENT LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FLUSHING METHOD IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SW COOLING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5600-100-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | LAYOUT FOR AIR SUPPLY TRUNK FOR ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4100-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SEA WATER BALLAST SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN STEERING GEAR ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN METHANOL FUEL TREATMENT ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN SEPARATOR/PURIFIER ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-005 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT OF CASING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | ENGINE CONTROL ROOM CONSOLE ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | METHANOL FUEL SYSTEM (BASED UPON ENGINE SUPPLIER INFO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-006 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN EMERGENCY GENERATOR ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-007 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN HYDRAULICK ROOM AFT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5522-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL FRESH WATER SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5100-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MACHINING AND INSPECTION PROCEDURES FOR CASTING OF STERN TUBE, RUDDER POST AND RUDDER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | PROPULSION CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5101-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | REVOLUTION DIRECTION PROPULSION MACHINERY | Recebido | Emitido | GRD-138 | PCF-I-DE-4880.00-5101-000-CZ1-001_R0 | 2026-03-19
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-400-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR POWER/TORQUE METER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR MAIN ENGINE | Recebido | Emitido | GRD-001 | PCF-I-PT-4880.00-5101-110-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROPULSION SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-099 | PCF-I-PT-4880.00-5104-000-CZ1-001_R0H | 2026-03-30
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TORSIONAL VIBRATION CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-002 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR SPEED CONTROL SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-023 | PCF-I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-002_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5100-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ALIGNMENT OF ENGINE AND STERN TUBE CENTER LINES, RUDDER STOCK AND RUDDER POST, SHAFT LINE AND RUDDER STOCK PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | REMOVAL PROCEDURE FOR PROPULSION SHAFT AFT MOST BEARING SLEEVE (INCLUDING ALIGNEMNT AND REBUILDING CHOCKFAST LINER) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5104-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5104-320-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STERN TUBE SEALING/ WATERTIGHTNESS ARRAGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5104-320-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR STERN TUBE BEARING AND SEALING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | RUDDER AND STEERING GEAR ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5212-005-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR ECONOMIZER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5212-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | THERMAL OIL BALANCE CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FUEL CHANGE OVER PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5300-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL SUPPLY SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5300-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL FILLING C TRANSFER SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-500-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FLOWMETERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FOR E/R AUTO FILTERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FUEL OIL SAMPLER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5400-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | LUB. OIL SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5400-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | LUBRICATION OIL CHART | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR GREY WATER AND SEWAGE DISCHARGE SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-098 | PCF-I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-001_R0B | 2026-02-23
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FRESH WATER AND HYDROPHORE SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-200-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | FRESH WATER SYSTEM TO EXPOSED DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SEWAGE & GREYWATER SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SEWAGE MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FW SANITARY SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5553-800-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SW ANTIFOULING SYSTEM (MGPS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | THERMAL BALANCE CALCULATION IN ENGINE ROOM* | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5562-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | THERMAL BALANCE CALCULATION IN ENGINE ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5562-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | FRESH WATER COOLING SYSTEMS INCL CALCULATIONS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-510-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ARRANGEMENT OF HVAC LAYOUT IN REFRIGERATION COMPRESSOR ROOM (REFRIGERAÇÃO OU CLIMATIZAÇÃO?) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5600-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R FANS AND DAMPERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5650-500-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR HVAC SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-081 | PCF-I-PT-4880.00-5650-500-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | AIR CONDITIONER & VENTILATION DIAGRAM IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-002 | 0 | HVAC - VENTILACAO | AIR CONDITIONER & VENTILATION DIAGRAM IN ENGINE ROOM AND COMPARTMENTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-500-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | AIR CONDITIONING BALANCE CALCULATION | Recebido | Emitido | GRD-164 | PCF-I-MC-4880.00-5650-500-CZ1-001_R0 | 2026-04-13
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | REFRIGERATION BALANCE CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5600-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | CALCULATION OF ENGINE ROOM VENTILATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-003 | 0 | HVAC - VENTILACAO | VENTILATION DIAGRAM (EXCEPT ENGINE ROOM & ACCOMMODATION - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | E/R AIR BALANCE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-510-CZ1-002 | 0 | HVAC - VENTILACAO | GA HVAC EXCEPT ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-000-CZ1-003 | 0 | HVAC - VENTILACAO | HVAC -DCID | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5600-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | SCHEMATIC DIAGRAM OF ENGINE ROOM VENTILATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-710-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR TANK PORTABLE VENT FANS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR TANK VENT HEADS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | EXHAUST GAS DUCT ARRANGEMENT (INCLUDING INCINERATOR) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | COMPRESSED AIR SYSTEM (STARTING, SERVICE AND CONTROL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STARTING AIR SYSTEM CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | SERVICE AIR SYSTEM CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR AIR RECEIVERS (STARTING, SERVICE AND CONTROL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR AIR COMPRESSORS | Recebido | Emitido | GRD-019 | PCF-I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | CONTROL AIR CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR DRYERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STRESS CALCULATION OF EXHAUST GAS PIPING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST OF ENGINE ROOM NAME PLATES (INCL. METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PIPING ARRANGEMENT IN EMERGENCY FIRE PUMP ROOM(AFT PART) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7000-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ELECTRICAL SYSTEM PHILOSOPHY AND FUNCTIONAL DESCRIPTION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR CENTRIFUGAL PUMPS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIXED OXI ACETYLENE SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR OIL DETECTOR | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST IN ENGINE ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST OUTSIDE ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST OUTSIDE ENGINE ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7300-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | FIELD OF VISION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6500-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | MIDSHIP DECKHOUSE ARRANGEMENT (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ACCOMMODATION ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6200-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR FITNESS EQUIPMENTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR MODULE RESTROOMS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6332-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROVISION REFRIGERATING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6354-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR GALLEY AND PANTRY EQUIPMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6355-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR LAUNDRY EQUIPMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6499-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R WORKSHOP EQUIPMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7342-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | ARRANGEMENT OF BOTTOM EQUIPMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6900-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST & DETAIL OF SANITARY SPACE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ON-BOARD TEST METHOD (ACCOMMODATION) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4336-800-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LAYOUT IN N2 ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER FLOW CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | VOLTAGE DROP DURING MOTOR START CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-7007-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | AUXILIARY ENGINES INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7008-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR EMERGENCY DIESEL GENERATOR SET | Recebido | Emitido | GRD-075 | PCF-I-PT-4880.00-7008-000-CZ1-001_R0B | 2026-03-30
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT AND ACCESSORIES INSTALLATION PRACTICE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ELECTRIC POWER CABLES INSTALLATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ELECTRIC POWER CABLES INSTALLATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ELECTRIC POWER CABLES INSTALLATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR LIGHTING SYSTEM (INCL. METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR POWER SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR POWER SYSTEM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR POWER SYSTEM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | SINGLE LINE DIAGRAM, AC SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-008 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, TANK TOP | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PROTECTION COORDINATION STUDY | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ELECTRICAL SYSTEM TOTAL HARMONIC DISTORTION CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-009 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE CONNECTION DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-010 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE CONNECTION DIAGRAM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-011 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE CONNECTION DIAGRAM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE LIST (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE LIST (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS ARC FLASH HAZARD AND INCIDENT ENERGY CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-012 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, E/R PLATFORM DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-013 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PRINCIPLE CABLE DIAGRAM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-014 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PRINCIPLE CABLE DIAGRAM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT LIST. | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-016 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, E/R MAIN DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM ELECTRICAL AND AUTOMATION DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM INSTALLATION ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM OPERATION DRAWING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-017 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, MAIN DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-018 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, POOP DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-019 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, BOAT DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-020 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, CREW DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-021 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, OFFICER´S DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-022 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, CAPTAIN DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-023 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, BRIDGE DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-024 | 0 | ELETRICA | PRACTICE FOR ELECTRICAL OUTFITTING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | MAIN CABLE TRAYS GENERAL ARRANGEMENT ON GA | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | MAIN SWITCHBOARD DIAGRAM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-200-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | MAIN SWITCHBOARD ARRANGEMENT DRAWING WITH PART LIST (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7900-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | POWER CABLES SIZING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7900-100-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | POWER CABLES SIZING (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-008 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER FLOW CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-009 | 0 | ELETRICA | VOLTAGE DROP DURING MOTOR START CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-010 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PROTECTION COORDINATION STUDY (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7210-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | SINGLE LINE DIAGRAM, DC SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR ELECTRIC AND FIBER OPTIC CABLES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-011 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS ARC FLASH HAZARD AND INCIDENT ENERGY CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ARRANGEMENT OF HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-100-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ARRANGEMENT OF HV ONSHORE POWER SUPPLY CONNECTION ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS DIAGRAMS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7109-200-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS INTERNAL AND EXTERNAL LAYOUT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7109-700-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR TRANSFORMERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7200-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF BATTERY ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR BATTERIES, BATTERY CHARGERS AND UPS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | UPS AND BATTERIES SIZING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7300-000-CZ1-002 | 0 | NAVEGACAO | NAVIGATION SYSTEM ARCHITECTURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-920-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR COURSE CONTROL SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-079 | PCF-I-PT-4880.00-7338-920-CZ1-001_R0D | 2026-03-18
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7300-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | NAVIGATION INVENTORY LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-700-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR OVERHEAD INSTRUMENT PANEL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6200-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR ENTERTAINMENT EQUIPMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7439-700-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR FOR CCTV | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ILLUMINATION LEVELS CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7439-000-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTERNAL COMMUNICATIONS SYSTEMS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7441-000-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | ARRANGEMENT OF ANTENNAS & MAGNETIC COMPASS (ARRANJO DE ANTENAS E AGULHA MAGNÉTICA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7400-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR NAUTICAL/RADIO/INTER-COMMUNICATION SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7439-600-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | INTERCOM/PA SYSTEM, CABLE DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-400-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | ARRANGEMENT NAVIGATION AND SIGNAL LIGHTS (ARRANJO DAS LUZES DE NAVEGAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-900-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | ARRANGEMENT OF NAVIGATION LIGHT CONTROL PANEL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | EL. EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | EL. EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN HV ONSHORE POWER SUPPLY CONNECTION ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | EL. EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN STEERING GEAR ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN BOSUN STORE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT& LIGHTING ARRANGEMENT IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT& LIGHTING ARRANGEMENT IN ACCOMMODATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIGTHING FIXTURES, FLOODLIGHTS AND PROJECTORS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7510-400-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR NAVIGATION LIGHTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR A-60 WINDOWS AND SCUTTLES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7510-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ILLUMINATION LEVELS CALCULATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | LIGHTING FIXTURE LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-600-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | OUTSIDE LIGHT, GENERAL ARRANGEMENT ON GA | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7510-600-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SEARCHLIGHTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7540-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIGHT SIGNAL COLUMN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR EMERGENCY STOP SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8000-000-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | AUTOMATION & INSTRUMENT DIAGRAM (BOOKLET) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM ARCHITECTURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | LIST OF ALARMS AND SETPOINTS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | LIST OF ALARMS AND SETPOINTS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-003 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | LIST OF SIGNALS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-004 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | LIST OF SIGNALS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO TANKS INDEPENDENT OVERFILL ALARM SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0100-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR GAS DETECTION/ SAMPLING SYSTEM IN BALLAST TANKS AND VOID SPACES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | INSTRUMENTATION/ AUTOMATION/ COMMUNICATION/ NAVIGATION/LIGHTING CABLE CONNECTION DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8100-000-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | INSTRUMENT LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8100-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES INSTALLATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-600-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LEVEL INSTRUMENTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-000-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR TEMPERATURE AND PRESSURE INSTRUMENTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-200-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | CARGO CONTROL ROOM CONSOLE ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF ENGINE ROOM CONTROL CONSOLE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-003 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | ENGINE CONTROL ROOM CONSOLE ARRANGEMENT (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-700-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | EMERGENCY LIGHTING ON GA | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8400-000-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CONSOLES (E/R, CCR, BRIDGE, ETC) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-000-CZ1-002 | 0 | PROJETO GERAL | INSPECTION AND TEST PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6000-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST OF NOTICE & TEXT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LAUNCHING CALCULATION & PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | FINISHED PLAN LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-3100-000-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DECK EQUIPMENT SPARE PART LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LD | I-LD-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | LIST OF DESIGN DOCUMENTS | Recebido | Emitido | GRD-025 | PCF-I-LD-4880.00-9311-000-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | ET | I-ET-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | CONTRACT SPECIFICATION | Recebido | Emitido | GRD-001 | PCF-I-ET-4880.00-9311-000-CZ1-001_R0 | 2026-02-09
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9700-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | SPARE PART LIST FOR ELECTRIC & AUTOMATION SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-9700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BUTTERFLY VALVES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ON-BOARD TEST METHOD (AUTO/NAV./ELECTRIC PART) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-000-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | ON-BOARD TEST METHOD (HULL OUTFITTING) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ON-BOARD TEST METHOD (MACHINERY PART) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PIPING PRACTICE (ENGINE ROOM,HULL PART, ACCOM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0376-150-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR BILGE WATER SEPARATOR | Recebido | Emitido | GRD-018 | PCF-I-PT-4880.00-0376-150-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDLASS AND MOORING WINCHES HYDRAULIC SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-007 | PCF-I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-002_R0 | 2026-02-03
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-400-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO/BALLAST TANKS PORTABLE GAUGING/SAMPLING SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-018 | PCF-I-PT-4880.00-3500-400-CZ1-001_R0B | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR BALLAST WATER TREATMENT UNIT | Recebido | Emitido | GRD-020 | PCF-I-PT-4880.00-4134-430-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INERT GAS SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-008 | PCF-I-PT-4880.00-4300-000-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR STEERING GEAR AND RUDDER CARRIER | Recebido | Emitido | GRD-012 | PCF-I-PT-4880.00-5137-000-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROPULSION REMOTE CONTROL SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-010 | PCF-I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BOILER/ THERMAL OIL HEATER | Recebido | Emitido | GRD-020 | PCF-I-PT-4880.00-5200-000-CZ1-001_R0D | 2026-03-30
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FO/DO BOOSTER UNIT FOR ME/GENSET | Recebido | Emitido | GRD-013 | PCF-I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-003_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR PURIFIERS (FO/DO/LO) | Recebido | Emitido | GRD-014 | PCF-I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-004_R0B | 2026-03-30
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5522-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FRESH WATER GENERATOR | Recebido | Emitido | GRD-015 | PCF-I-PT-4880.00-5522-100-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R COOLERS AND HEATERS | Recebido | Emitido | GRD-016 | PCF-I-PT-4880.00-5562-000-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FANS AND EXHAUST FOR ACCOMMODATION AND COMPARTMENTS | Recebido | Emitido | GRD-017 | PCF-I-PT-4880.00-5650-000-CZ1-001_R0 | 2025-11-04
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7007-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR DIESEL GENERATOR SETS | Recebido | Emitido | GRD-011 | PCF-I-PT-4880.00-7007-110-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SWITCHBOARDS | Recebido | Emitido | GRD-024 | PCF-I-PT-4880.00-7109-200-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-200-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR NAVIGATION SYSTEMS | Recebido | Emitido | GRD-009 | PCF-I-PT-4880.00-7338-200-CZ1-001_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTEGRATED CONTROL AND SUPERVISION SYSTEM | Recebido | Emitido | GRD-022 | PCF-I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-002_R0 | 2026-01-29
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-120-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT BILGE KEEL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-120-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SEA CHEST ARRANGEMENT AND DETAILS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-500-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SHIP STRUCTURE ACCESS ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | COATING TECHNICAL FILE (CTF - ARQUIVO TÉCNICO DE PINTURA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | COATING TECHNICAL FILE (CTF - ARQUIVO TÉCNICO DE PINTURA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | COATING TECHNICAL FILE (CTF - ARQUIVO TÉCNICO DE PINTURA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | COATING TECHNICAL FILE (CTF - ARQUIVO TÉCNICO DE PINTURA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1100-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL LOCAL VIBRATION LEVEL MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRIPARTITE AGREEMENT FOR PSPC (ACORDO TRIPARTITE PARA PSPC) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1100-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL LOCAL VIBRATION LEVEL MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRIPARTITE AGREEMENT FOR PSPC (ACORDO TRIPARTITE PARA PSPC) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1100-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL LOCAL VIBRATION LEVEL MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRIPARTITE AGREEMENT FOR PSPC (ACORDO TRIPARTITE PARA PSPC) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1100-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL LOCAL VIBRATION LEVEL MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRIPARTITE AGREEMENT FOR PSPC (ACORDO TRIPARTITE PARA PSPC) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1000-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | CAPACITY PLAN (PLANO DE CAPACIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1000-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | CAPACITY PLAN (PLANO DE CAPACIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1000-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | CAPACITY PLAN (PLANO DE CAPACIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | EQUIPMENT NUMBER CALCULATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4100-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN BALLAST WATER TREATMENT ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | CARGO DECK PIPING AND EQUIPMENT ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4034-610-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO MANIFOLD ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PROPULSION SHAFT ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6400-100-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | WHEELHOUSE, ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6400-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ENGINE CONTROL ROOM ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-015 | 0 | ELETRICA | LAY-OUT EL. POWER SOURCES AND DISTRIBUTORS ON GA | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3200-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | RADAR AND SIGNAL MAST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INTERNAL WATERTIGHT INTEGRITY PLAN (PLANO DE ESTANQUEIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-100-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INTERNAL WATERTIGHT INTEGRITY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-000-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SHELL EXPANSION (EXPANSÃO DO CHAPEAMENTO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE BULKHEAD #35 - #37 | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE BULKHEAD #160 - #161 | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | STANDARD STRUCTURAL DETAILS | Recebido | Emitido | GRD-171 | PCF-I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-002_R0 | 2026-04-21
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-006 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | LONGITUDINAL CORRUGATED BULKHEADS | Recebido | Emitido | GRD-176 | PCF-I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-006_R0 | 2026-04-24
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE SECTIONS IN CARGO AREA - AFT | Recebido | Emitido | GRD-171 | PCF-I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-004_R0 | 2026-04-24
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | WELDING TABLE | Recebido | Emitido | GRD-171 | PCF-I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-003_R0 | 2026-04-20
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | LONGITUDINAL BULKHEADS IN ENGINE ROOM | Recebido | Emitido | GRD-176 | PCF-I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-007_R0 | 2026-04-24
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-120-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | DOUBLE BOTTOM IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR HOSE HANDLING CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR STEERING GEAR | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-006 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR WINDLASS AND MOORING WINCHES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-010 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR LIFE RAFT CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-011 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR LIFE BOAT DAVIT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-009 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR RESCUE BOAT DAVIT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-008 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR PROVISION CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION AUXILIARY GENERATOR SET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR EMERGENCY GENERATOR SET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-012 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR METHANOL TANKS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-930-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | REMOTE CONTROL QUICK CLOSING VALVES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | BOTTOM AND SIDE OVERBOARD BOARD VALVES ARRANGEMENT (INCLUDING DETAILS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-530-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | VENT. PIPE SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4034-100-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO SYSTEM (LOADING, DISCHARGE AND STRIPPING ) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | PRELIMINARY DAMAGE STABILITY BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | VESSEL´S MOVEMENTS/ SEAKEEPING ANALYSIS REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-0500-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EEDI TECHNICAL FILE (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-0500-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EEDI TECHNICAL FILE (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-0500-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EEDI TECHNICAL FILE (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-0500-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EEDI TECHNICAL FILE (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-9700-200-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | OPERATIONAL MODE DESCRIPTION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-930-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | EMERGENCY STOP SYSTEM, BLOCK DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-920-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | FIRE DETECTION AND GENERAL ALARM PLANT, CABLE DIAGRAM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | CR | I-CR-4880.01-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SCHEDULE OF SEA TRIAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | CR | I-CR-4880.02-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SCHEDULE OF SEA TRIAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | CR | I-CR-4880.03-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SCHEDULE OF SEA TRIAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | CR | I-CR-4880.04-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SCHEDULE OF SEA TRIAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | LOCAL SCANTLING SHEETS FOR MIDSHIP SECTION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL GIRDER LONGITUDINAL & SHEAR STRENGTH CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | STRENGTH ANALYSIS FOR 3-D CARGO HOLD | Recebido | Emitido | GRD-171 | PCF-I-RL-4880.00-1100-200-CZ1-001_R0 | 2026-04-27
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1100-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL LOCAL VIBRATION MEASUREMENT PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GLOBAL VIBRATION ANALYSIS REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | STERN FRAME | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-400-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | RUDDER CONSTRUCTION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-300-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | PROPELLER SHAFT WITHDRAWAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-100-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | DETAIL OF HULL OUTFITTING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT ON AFT DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-004 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT UNDER AFT DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-008 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT IN CARGO TANK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-005 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT ON FORE DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-009 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT OF FORE MAST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-006 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT UNDER FORE DECK | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-010 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | OUTFITTING ARRANGEMENT OF PROVISION CRANE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FLUSHING (HULL PART) PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4000-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ON-BOARD TEST METHOD (HULL PIPING) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-007 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | STEEL OUTFITTING ARRANGEMENT FOR DECK-HOUSE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | GALLEY FIXED FIRE EXTINGUINSHING SYSTEM (DEEP FAT FRIER, GALLEY HOOD) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-300-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | CLEAN AGENT FIRE FIGHTING SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6000-000-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ACCOMMODATION SPARE PART & TOOL LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-005 | 0 | HVAC - VENTILACAO | DUCT PRACTICE IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6332-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF DRY & COLD PROVISION ROOM(INCL. REF. PIPES) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-005 | 0 | MAQUINAS | MACHINERY INVENTORY LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-006 | 0 | MAQUINAS | MACHINERY SPARE PART LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | FUEL CHANGE OVER PROCEDURE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-100-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ENGINE ROOM STEEL OUTFITTING PRACTICE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5600-000-CZ1-002 | 0 | HVAC - VENTILACAO | SCHEMATIC DIAGRAM OF ENGINE ROOM VENTILATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6400-100-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF CARGO CONTROL ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-300-CZ1-001 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | INTERNAL AND EXTERNAL WHEELHOUSE CONSOLES ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7109-110-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF CONVERTER ROOM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | PAINTING SPECIFICATION AND BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2491-100-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT OF ANODES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | REMOVAL PRACTICE FOR SCAFFOLDING PIECE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | INSPECTION AND TEST PLAN FOR MATERIAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | REMOVAL PRACTICE FOR LIFTING EYE PLATES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2493-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT OF IMPRESSED CURRENT SYSTEM INSTALLATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4134-100-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | STRESS CALCULATION OF BALLAST PIPING | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7008-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | EMERGENCY ELECTRIC LOAD BALANCE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | MAIN ENGINE FOUNDATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | BOILER FOUNDATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-013 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CARGO/ BALLAST PUMP FOUNDATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1200-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | NDT INSPECTION PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FATIGUE ANALYSIS REPORT | Recebido | Emitido | GRD-171 | PCF-I-RL-4880.00-1100-200-CZ1-002_R0 | 2026-04-20
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-014 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | REDUCTION GEAR/ GEARBOX FOUNDATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-2500-311-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | INWATER SURVEY PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7007-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | MAIN ELECTRIC LOAD BALANCE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5100-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | INSTALLATION PROCEDURE FOR STERN TUBE BEARINGS AND SEALING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5101-120-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION PROCEDURE (SEATING & FASTENING) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-300-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-300-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PROPELLER AND SHAFT LINE INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5137-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-2493-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | HULL CATHODIC PROTECTION CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-2491-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TANKS CATHODIC PROTECTION CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-200-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF CARGO CONTROL ROOM CONSOLE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-300-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF WHEEL HOUSE CONSOLES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-003 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | INSTRUMENTS INSTALLATION PRACTICE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-000-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ENGINE ROOM CONSTRUCTION(MACH. SPACE CONSTRUCTION) (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-004 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HAZARDOUS ZONE PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8000-000-CZ1-003 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | AUTOMATION & INSTRUMENT DIAGRAM (BOOKLET) - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | INSTRUMENTATION/ AUTOMATION/ COMMUNICATION/ NAVIGATION/LIGHTING CABLE CONNECTION DIAGRAM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7007-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | MAIN ELECTRIC LOAD BALANCE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES INSTALLATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8100-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES LIST (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8100-000-CZ1-003 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | INSTRUMENT LIST (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-004 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF ENGINE ROOM CONTROL CONSOLE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-100-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TRIM & STABILITY BOOKLET (PRELIMINARY - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) (MANUAL DE TRIM E ESTABILIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5212-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | THERMAL OIL CALCULATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) CALCULATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7007-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | MAIN ELECTRIC LOAD BALANCE (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6400-100-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | ARRANGEMENT OF ENGINE CONTROL ROOM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | ET | I-ET-4880.00-7110-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM SPECIFICATION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | ET | I-ET-4880.00-7110-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM INSTALLATION DESCRIPTION | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-2048-500-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | PERMANENT MEANS OF ACCESS MANUAL (MANUAL DE ACESSO PERMANENTE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-130-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIFE RAFTS AND LAUNCHING APPLIANCES | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3600-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR ACCOMMODATION LADDER AND GANGWAY | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3600-140-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PILOT AND EMBARKATION LADDERS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7441-000-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR EXTERNAL COMMUNICATIONS SYSTEMS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-000-CZ1-002 | 0 | INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INSTRUMENTATION AND AUTOMATION SYSTEMS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5522-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FRESH WATER STERILIZER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5522-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR REHARDENING FILTER | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0600-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR HOSPITAL EQUIPMENTS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-992-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-630-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR O2 ANALYZER ON VAPOUR MANIFOLD | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CARGO HOLD CONSTRUCTION (1/2) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CARGO HOLD CONSTRUCTION (2/2) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLANS (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) (PERFIL ESTRUTURAL E CONVESES) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT & DETAIL FIRE INTEGRITY PLAN WITH JOINER WORK (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4035-200-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CLEANING PUMP CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-4034-100-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO PIPING FLEXIBILITY ANALYSIS REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TONNAGE CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-0300-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | SOPEP MANUAL (MANUAL SOPEP) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE ÁGUA DE LASTRO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND SAFETY PLAN (PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO DE SALVATAGEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.01-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LIGHTWEIGHT & DEADWEIGHT CALCULATIONS (CÁLCULO DE PESO LIVRE E PORTE BRUTO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL TRIM & STABILITY BOOKLET (MANUAL DE TRIM E ESTABILIDADE FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL DAMAGE STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE EM AVARIA FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST REPORT (RELATÓRIO DO TESTE DE INCLINAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1000-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - REMOTE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1000-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DAMAGE CONTROL PLAN (PLANO DE CONTROLE DE AVARIAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MD | I-MD-4880.01-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | DESCRIPTIVE REPORT ("NORMAM-201/ANEXO 3-G") MEMORIAL DESCRITIVO (NORMAM-201/ANEXO 3-G) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1000-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL) (ARRANJO GERAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SEA TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-5104-340-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT REPORT (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-3100-150-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF SHIP`S NAME,PORT OF REGISTRY & MARKS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-0600-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | NOISE MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.01-0200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CERTIFICATES FOR ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREA (LISTA DE CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM ÁREA CLASSIFICADA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-2048-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION MONITORING REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1200-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SPEED TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1200-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | WHEELHOUSE POSTER - Acc. A.601(15) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1200-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | QUAY TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.01-9700-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SYSTEMS AND EQUIPMENT LIST (LEI) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-5101-120-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-1000-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-0100-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE CONTROL & SAFETY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | SHIP SYSTEMS´S OPERATION MANUAL (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.01-0600-300-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS (INVENTÁRIO DE MANTERIAIS NOCIVOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-4034-992-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE VAPORES DE CARGA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM(ODMS) MANUAL (MANUAL DO SISTEMA "ODME") | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | INERT GAS SYSTEM(IGS) MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE GÁS INERTE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.01-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING BOOKLET- ACC. A.601(15) MANUAL DE MANOBRABILIDADE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.01-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | EMERGENCY TOWING PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-4034-500-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SHIP-TO-SHIP MANUAL (MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS ENTRE NAVIOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE FIGHTING SYSTEM OPERATION BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LIFE SAVING SYSTEM TRAINING MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-0375-130-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | GARBAGE MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE LIXO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-3300-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MOORING SYSTEM MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.01-4034-992-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | VOC MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-0300-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | SOPEP MANUAL (MANUAL SOPEP) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE ÁGUA DE LASTRO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND SAFETY PLAN (PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO DE SALVATAGEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.02-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LIGHTWEIGHT & DEADWEIGHT CALCULATIONS (CÁLCULO DE PESO LIVRE E PORTE BRUTO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL TRIM & STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE E TRIM FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL DAMAGE STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE EM AVARIA FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST REPORT (RELATÓRIO DO TESTE DE INCLINAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1000-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - REMOTE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1000-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DAMAGE CONTROL PLAN (PLANO DE CONTROLE DE AVARIAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MD | I-MD-4880.02-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | DESCRIPTIVE REPORT ("NORMAM-201/ANEXO 3-G") MEMORIAL DESCRITIVO (NORMAM-201/ANEXO 3-G) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1000-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL) (ARRANJO GERAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SEA TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-5104-340-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT REPORT (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-3100-150-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF SHIP`S NAME,PORT OF REGISTRY & MARKS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-0600-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | NOISE MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.02-0200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CERTIFICATES FOR ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREA (LISTA DE CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM ÁREA CLASSIFICADA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-2048-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION MONITORING REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1200-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SPEED TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1200-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | WHEELHOUSE POSTER - Acc. A.601(15) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1200-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | QUAY TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.02-9700-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SYSTEMS AND EQUIPMENT LIST (LEI) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-5101-120-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-1000-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) ARRANJO GERAL FINAL (INCLUINDO FUTURAS INSTALAÇÕES) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-0100-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE CONTROL & SAFETY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | SHIP SYSTEMS´S OPERATION MANUAL (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.02-0600-300-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS (INVENTÁRIO DE MANTERIAIS NOCIVOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-4034-992-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE VAPORES DE CARGA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM(ODMS) MANUAL (MANUAL DO SISTEMA ODME) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | INERT GAS SYSTEM(IGS) MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE GÁS INERTE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.02-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING BOOKLET- ACC. A.601(15) (MANUAL DE MANOBRABILIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.02-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | EMERGENCY TOWING PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-4034-500-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SHIP-TO-SHIP MANUAL (MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS ENTRE NAVIOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE FIGHTING SYSTEM OPERATION BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LIFE SAVING SYSTEM TRAINING MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-0375-130-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | GARBAGE MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE LIXO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-3300-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MOORING SYSTEM MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.02-4034-992-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | VOC MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-0300-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | SOPEP MANUAL (MANUAL SOPEP) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE ÁGUA DE LASTRO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND SAFETY PLAN (PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO DE SALVATAGEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.03-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LIGHTWEIGHT & DEADWEIGHT CALCULATIONS (CÁLCULO DE PESO LIVRE E PORTE BRUTO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL TRIM & STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE E TRIM FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL DAMAGE STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE EM AVARIA FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST REPORT (RELATÓRIO DO TESTE DE INCLINAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1000-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - REMOTE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1000-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DAMAGE CONTROL PLAN (PLANO DE CONTROLE DE AVARIAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MD | I-MD-4880.03-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | DESCRIPTIVE REPORT ("NORMAM-201/ANEXO 3-G") MEMORIAL DESCRITIVO (NORMAM-201/ANEXO 3-G) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1000-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL) (ARRANJO GERAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SEA TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-5104-340-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT REPORT (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-3100-150-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF SHIP`S NAME,PORT OF REGISTRY & MARKS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-0600-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | NOISE MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.03-0200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CERTIFICATES FOR ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREA (LISTA DE CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM ÁREA CLASSIFICADA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-2048-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION MONITORING REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1200-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SPEED TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1200-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | WHEELHOUSE POSTER - Acc. A.601(15) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1200-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | QUAY TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.03-9700-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SYSTEMS AND EQUIPMENT LIST (LEI) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-5101-120-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-1000-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-0100-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE CONTROL & SAFETY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | SHIP SYSTEMS´S OPERATION MANUAL (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.03-0600-300-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS (INVENTÁRIO DE MANTERIAIS NOCIVOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-4034-992-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE VAPORES DE CARGA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM(ODMS) MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | INERT GAS SYSTEM(IGS) MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE GÁS INERTE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.03-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING BOOKLET- ACC. A.601(15) (MANUAL DE MANOBRABILIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.03-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | EMERGENCY TOWING PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-4034-500-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SHIP-TO-SHIP MANUAL (MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS ENTRE NAVIOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE FIGHTING SYSTEM OPERATION BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LIFE SAVING SYSTEM TRAINING MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-0375-130-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | GARBAGE MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE LIXO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-3300-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MOORING SYSTEM MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.03-4034-992-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | VOC MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-0300-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | SOPEP MANUAL (MANUAL SOPEP) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE ÁGUA DE LASTRO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND SAFETY PLAN (PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO DE SALVATAGEM) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.04-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LIGHTWEIGHT & DEADWEIGHT CALCULATIONS (CÁLCULO DE PESO LIVRE E PORTE BRUTO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL TRIM & STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE E TRIM FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL DAMAGE STABILITY BOOKLET (MANUAL DE ESTABILIDADE EM AVARIA FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST REPORT (RELATÓRIO DO TESTE DE INCLINAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1000-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - REMOTE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1000-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING/ ULLAGE TABLES - MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DAMAGE CONTROL PLAN (PLANO DE CONTROLE DE AVARIAS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MD | I-MD-4880.04-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | DESCRIPTIVE REPORT ("NORMAM-201/ANEXO 3-G") MEMORIAL DESCRITIVO (NORMAM-201/ANEXO 3-G) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1000-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL) (ARRANJO GERAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SEA TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-5104-340-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT REPORT (FINAL) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-3100-150-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF SHIP`S NAME,PORT OF REGISTRY & MARKS | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-0600-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | NOISE MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.04-0200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CERTIFICATES FOR ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREA (LISTA DE CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM ÁREA CLASSIFICADA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-2048-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION MONITORING REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1200-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SPEED TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1200-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | WHEELHOUSE POSTER - Acc. A.601(15) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1200-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | QUAY TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.04-9700-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SYSTEMS AND EQUIPMENT LIST (LEI) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-5101-120-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-1000-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-0100-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE CONTROL & SAFETY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | SHIP SYSTEMS´S OPERATION MANUAL (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.04-0600-300-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS (INVENTÁRIO DE MANTERIAIS NOCIVOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-4034-992-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE VAPORES DE CARGA) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM(ODMS) MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | INERT GAS SYSTEM(IGS) MANUAL (MANUAL DO SISTEMA DE GÁS INERTE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | RL | I-RL-4880.04-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING BOOKLET- ACC. A.601(15) (MANUAL DE MANOBRABILIDADE) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.04-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | EMERGENCY TOWING PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-4034-500-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SHIP-TO-SHIP MANUAL (MANUAL DE TRANSFÊRENCIA DE CARGAS ENTRE NAVIOS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE FIGHTING SYSTEM OPERATION BOOKLET | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LIFE SAVING SYSTEM TRAINING MANUAL | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-0375-130-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | GARBAGE MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE LIXO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-3300-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MOORING SYSTEM MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MA | I-MA-4880.04-4034-992-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | VOC MANAGEMENT PLAN (PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3600-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | PILOT BOARDING AND TRANSFER ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-0700-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | BIOFOULING MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-0700-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | BIOFOULING MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-0700-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | BIOFOULING MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-0700-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | BIOFOULING MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SEWAGE DISCHARGE TABLE - MEPC.157 (55) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | ON BOARD FUEL SAMPLING ARRANGEMENT (FO & DO) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0600-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | INFIRMARY/HOSPITAL ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST/ CARGO TANK DEGASSING/ INERTING PROCEDURE | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE LIST | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.01-2048-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HOT SPOT MAP (VERISTAR-HULL NOTATION) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.02-2048-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HOT SPOT MAP (VERISTAR-HULL NOTATION) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.03-2048-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HOT SPOT MAP (VERISTAR-HULL NOTATION) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.04-2048-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HOT SPOT MAP (VERISTAR-HULL NOTATION) | Não Recebido | Não Emitido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 104 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | MIDSHIP SECTION (PLANO DE SEÇÃO MESTRA) | Não Recebido | Não Emitido
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Subir Revisão Cancelado
Note on D224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Substitui o I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-027