## LDP
Projeto | Fase | Tipo de Doc | Código | Revisão | Disciplina | Titulo | Status Documento | Status Emissão | Nº GRDT de Envio TP | Nº PCF | Data Emissão TP
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LIFE SAVING SYSTEM TRAINING MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-7300-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | NBLES OPERATING/TECHNICAL MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0098-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT LIFESAVING EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0098-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT LIFE- AND RESCUE BOAT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIFE RAFTS AND LAUNCHING APPLIANCES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-110-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIFE BOAT AND LAUNCHING APPLIANCES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-140-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR RESCUE BOAT AND LAUNCHING APPLIANCES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0098-500-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIFESAVING EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ESCAPE PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT & DETAIL FIRE INTEGRITY PLAN WITH JOINER WORK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT & DETAIL FIRE INTEGRITY PLAN WITH JOINER WORK (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-003 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE INTEGRITY PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-100-CZ1-004 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INSULATION PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-200-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EMERGENCY EXIT & INSULATION/DOOR ARRANGEMENT (INCL. METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-921-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | FIRE DETECTION AND GENERAL ALARM PLANT, CABLE DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND SAFETY PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0100-000-CZ1-003 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE CONTROL & SAFETY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-0100-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE FIGHTING SYSTEM OPERATION BOOKLET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIXED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM IN E/R | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6000-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST & DETAIL OF FURNITURE(INCLUDING NAUTICAL EQUIPMENT) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIXED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM ON MAIN DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-003 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR BREATHING APPARATUS AIR COMPRESSOR | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | REMOTE CONTROL QUICK CLOSING VALVES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-300-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | CO2 ROOM LAYOUT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-0197-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIREFIGHTING SYSTEMS CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | FIRE AND DECK WASH SYSTEM INCL. LOCATIONS OF HYDRANTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-400-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LAYOUT IN FOAM STATION ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR GALLEY FIXED FIRE EXTINGUINSHING SYSTEM (DEEP FAT FRIER, GALLEY HOOD) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-210-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARR'T OF FIRE HYDRANT & PORTABLE FIRE EXTINGUISHER IN E/R | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-210-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PORTABLE FIRE FIGHTING AND EXTINGUISHING SYSTEMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-910-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT OF FIRE CONTROL STATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-0200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CERTIFICATE LIST FOR ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREA | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-910-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | ARRANGEMENT OF FIRE FIGHTING STATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-921-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0199-921-CZ1-002 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | OIL MIST DETECTION IN E/R | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HAZARDOUS ZONE PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | INTRINSICALLY SAFE SYSTEMS DESCRIPTIVE DOCUMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-003 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HAZARDOUS AREA & ZONE PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0200-000-CZ1-004 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | HAZARDOUS ZONES PLAN INCLUDING TOXIC ZONES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-0300-100-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | SOPEP MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0375-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR INCINERATOR | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0376-150-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BILGE WATER SEPARATOR | Revisar | Emitido | GRD-018 | PCF-PCF-I-PT-4880.00-0376-150-CZ1-001 | 21/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-0375-130-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | GARBAGE MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-0600-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | NOISE MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | BODY PLAN AFT SHIP | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | BODY PLAN FORE SHIP | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | CAPACITY PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-500-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DOCKING PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-150-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DRAFT MARK ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FREEBOARD PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-300-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GENERAL ARRANGEMENT (FINAL) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LINES PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING TABLES - MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SOUNDING TABLES - REMOTE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TANK PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | CAPACITY PLAN (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-400-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TANK SOUNDING PLAN/TABLE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DAMAGE CONTROL MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | DAMAGE CONTROL PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-0500-110-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | EEDI CALCULATION (PRELIMINARY INCLUDING METHANOL AS FUEL) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | EQUIPMENT NUMBER CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-210-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL DAMAGE STABILITY BOOKLET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FINAL STABILITY BOOKLET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FREEBOARD CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | FREEBOARD MEASUREMENT AND MARKS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HULL GIRDER LONGITUDINAL & SHEAR STRENGTH CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-400-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | HULL LOCAL VIBRATION LEVEL MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1100-400-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | HULL LOCAL VIBRATION MEASUREMENT PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING EXPERIMENT & DEADWEIGHT MEASUREMENT REPORT (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LIGHTWEIGHT CALCULATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | LOAD FLOW CALCULATION REPORTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-210-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | PRELIMINARY DAMAGE STABILITY BOOKLET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-100-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | PRELIMINARY STABILITY BOOKLET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-350-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | RESISTANCE / PROPULSION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4134-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SEGREGATED BALLAST TANK CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-200-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | STRENGTH ANALYSIS FOR 3-D CARGO HOLD | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TONNAGE CALCULATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ1-004 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TONNAGE CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-1100-300-CZ2-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TONNAGE CALCULATION REPORT - PC/UMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-1100-100-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TRIM & STABILITY BOOKLET (PRELIMINARY - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-230-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | TRIM OPTIMIZATION TABLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1000-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | VISIBILITY TABLE OR DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-200-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FATIGUE ANALYSIS REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | GLOBAL VIBRATION ANALYSIS REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | CR | I-CR-4880.00-1200-000-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | COMMISSIONING PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1100-300-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INCLINING TEST PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-200-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | QUAY TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1200-100-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | QUAY TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | CR | I-CR-4880.00-1200-200-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | SCHEDULE OF SEA TRIAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-200-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SEA TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1200-200-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | SEA TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-200-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | SPEED TRIAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1200-200-CZ1-002 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | SPEED TRIAL REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-220-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | BONJEAN CURVES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1100-220-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | HYDROSTATIC TABLES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1000-600-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MANOEUVRING BOOKLET- ACC. A.601(15) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-1100-350-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | MODEL TEST REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-400-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | RUDDER CONSTRUCTION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5137-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | RUDDER STOCK/PINTLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | AFT SHIP | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CARGO HOLD CONSTRUCTION (1/2) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CARGO HOLD CONSTRUCTION (2/2) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-006 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FORE SHIP | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | MIDSHIP SECTION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-008 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | PROFILE AND PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-009 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | STERN FRAME | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-200-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT & DETAIL OF DOOR/WINDOW(INCLUDING WIPER & C.V.S) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6300-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT & DETAIL OF GALLEY/LAUNDRY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6000-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT & DETAIL OF NAME PLATE FOR ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-500-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT AND DETAILS OF WATERTIGHT PENETRATIONS ARRANGEMENT OF MAIN DECK PENETRATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-120-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT BILGE KEEL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6499-400-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT IN OXYGEN/ACETYLENE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT OF BOTTOM PLUG & BULKHEAD MARK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-130-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MAIN DECK PENETRATIONS (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-200-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MANHOLE & VERTICAL LADDER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-200-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MANHOLE & VERTICAL LADDER (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-010 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLANS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-011 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLANS (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-300-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | DECKHOUSE CONSTRUCTION (INCL.E/CASING & FUNNEL) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-012 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | DOUBLE BOTTOM IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | EXTERNAL DRAINS SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-330-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FUNNEL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-500-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | HATCH PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-013 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | INNERSHELL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5500-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | INTERNAL DRAINS SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | INTERNAL WATERTIGHT INTEGRITY PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | LONGITUDINAL CORRUGATED BULKHEADS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3600-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | PILOT BOARDING AND TRANSFER ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-014 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SHELL EXPANSION C FRAMING PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-500-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SHIP STRUCTURE ACCESS ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-300-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SUPERSTRUCTURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5553-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BOTTOM AND SIDE OVERBOARD VALVES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3600-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PILOT AND EMBARKATION LADDERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3100-200-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WATERTIGHT AND WEATHERTIGHT DOORS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3100-221-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDOW WIPERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE BULKHEAD #160 - #161 | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE BULKHEAD #35 - #37 | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE CORRUGATED BULKHEADS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-006 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE SECTIONS IN CARGO AREA - AFT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE SECTIONS IN CARGO AREA - FORE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-300-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | WHEELHOUSE STRUCTURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3000-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | WHEELHOUSE, LAYOUT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-015 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SHELL EXPANSION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-016 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ENGINE ROOM CONSTRUCTION(MACH. SPACE CONSTRUCTION) (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-140-CZ1-008 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | LONGITUDINAL BULKHEADS IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-120-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | SEA CHEST ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2048-100-CZ1-017 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRANSVERSE SECTIONS IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | LOCAL SCANTLING SHEETS FOR MIDSHIP SECTION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | STANDARD STRUCTURAL DETAILS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | WELDING TABLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | REMOVAL PRACTICE FOR LIFTING LUG | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2100-000-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | REMOVAL PRACTICE FOR SCAFFOLDING PIECE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | CARGO/ BALLAST PUMP FOUNDATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION AUXILIARY GENERATOR SET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR EMERGENCY GENERATOR SET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR HOSE CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR LIFE RAFT CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-006 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR METHANOL TANKS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR MOORING WINCH AFT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-008 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR PROVISION CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-009 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR RESCUE BOAT DAVIT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-010 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR STEERING GEAR | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-011 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | FOUNDATION FOR WINDLASS AND MOORING WINCH | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-012 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | MAIN ENGINE SEATING ARRANGEMENT & RESIN FOUNDATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-200-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO HOSE HANDLING CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-100-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | WINDLASS AND MOORING WINCH FOUNDATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-013 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | MAIN ENGINE FOUNDATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2200-000-CZ1-014 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | BOILER FOUNDATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2300-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | BLOCK DIVISION ARRANGEMENT | Revisar | Emitido | GRD-002 | PCF-PCF-I-DE-4880.00-2300-000-CZ1-001 | 13/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | COATING TECHNICAL FILE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6000-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | COLOR SCHEME WITH SAMPLE BOOK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2400-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | PAINTING SPECIFICATION AND BOOKLET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TECHNICAL PROPOSAL FOR PAINTING SCHEME | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2491-100-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ARRANGEMENT OF ANODES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-2491-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | HULL CATHODIC PROTECTION CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-2491-000-CZ1-002 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TANKS CATHODIC PROTECTION CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-2400-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TRIPARTITE AGREEMENT FOR PSPC | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2493-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF IMPRESSED CURRENT SYSTEM INSTALLATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-2493-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TECHNICAL PROPOSAL FOR IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-2500-300-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | INWATER SURVEY PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1200-000-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | NDT INSPECTION PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-150-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF FUNNEL MARK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-0600-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-2900-000-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | CONSTRUCTION MONITORING REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4034-600-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | ARRANGEMENT MANIFOLD AREA | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | CARGO DECK AND DECK TRUNK ARRANGEMENT WITH MAIN EQUIPMEMNT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-2048-500-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | PERMANENT MEANS OF ACCESS MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-150-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF SHIP`S NAME,PORT OF REGISTRY & MARKS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-3100-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DECK INVENTORY LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-003 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | DETAIL OF HULL OUTFITTING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-004 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | ENGINE ROOM STEEL OUTFITTING PRACTICE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-005 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT IN CARGO TANK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-006 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT OF FORE MAST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-007 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT OF PROVISION CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-008 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT ON AFT DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-009 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT ON FORE DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-010 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT ON UPPER DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-011 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT ON UPPER DECK (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-012 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT UNDER AFT DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-013 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | OUTFITTING ARRANGEMENT UNDER FORE DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3100-000-CZ1-014 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | STEEL OUTFITTING ARRANGEMENT FOR DECK-HOUSE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7900-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR PENETRATION SEALANTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3200-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT OF MASTS (AFT, MAIN, FORWARD) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3200-120-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | RADAR AND SIGNAL MAST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-3300-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ALIGNMENT BETWEEN HAWSES AND WINDLASS PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ANCHOR HANDLING & MOORING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5212-300-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ANCHORING ARRANGEMENT FOR EXHAUST GAS PIPING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-700-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT ANCHOR AND CHAIN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-600-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT MOORING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-3345-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MOORING SYSTEM MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-700-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR ANCHOR AND ANCHOR CHAIN SET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR EMERGENCY TOWING SYSTEM AND PULL BACK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-600-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR MOORING FITTINGS AND ROPES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDLASS AND MOORING WINCHES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDLASS AND MOORING WINCHES HYDRAULIC SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-007 | PCF-I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-002 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR ENGINE ROOM CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-3345-300-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | EMERGENCY TOWING PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-250-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR MISCELLANEOUS DAVITS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3447-200-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROVISION/SERVICE HANDLING CRANE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3500-500-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TANK SOUNDING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-500-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO, BALLAST AND CONSUMABLES TANKS MEASURING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3500-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | VENT. PIPE SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-400-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO/BALLAST TANKS PORTABLE GAUGING/SAMPLING SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-018 | PCF-I-PT-4880.00-3500-400-CZ1-001 | 21/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4034-700-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO VENTILATION / PV / VR SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-750-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO TANKS PRESSURE VACCUM VALVES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FLUSHING (HULL PART) PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PIPING DIAGRAM IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4000-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | STRESS CALCULATION OF DECK PIPING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4034-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | CARGO AND BALLAST PUMPS INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-4000-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO PIPING FLEXIBILITY ANALYSIS REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1200-000-CZ1-002 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | TANK TEST PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4034-300-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO LOADING, DISCHARGE AND STRIPPING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-9900-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | SHIP SYSTEMS´S OPERATION MANUAL (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-991-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTEGRATED SYSTEM OF LOADING COMPUTER AND TRIM OPTIMIZATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-700-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4034-900-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | VAPOUR EMISSION CONTROL SYSTEM MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4034-900-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | VOC MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-300-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR DEEPWELL CARGO AND BALLAST PUMP SYSTEM (PACKAGE) | Revisar | Emitido | GRD-007 | PCF-I-PT-4880.00-4034-300-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4035-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO TANK CLEANING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4035-000-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | CARGO TANK SHADOW DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4035-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CLEANING PUMP CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4035-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | CRUDE OIL WASHING MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4035-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO TANKS WASHING/CLEANING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-4100-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | STRESS CALCULATION OF BALLAST PIPING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR BALLAST WATER TREATMENT UNIT | Revisar | Emitido | GRD-020 | PCF-I-PT-4880.00-4134-430-CZ1-001 | 23/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM(ODMS) MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4134-950-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | BALLAST/ CARGO TANK DEGASSING/ INERTING PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | INERT GAS SYSTEM(IGS) MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INERT GAS SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-008 | PCF-I-PT-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4500-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO AND BALLAST VALVES REMOTE CONTROL SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-4900-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | SHIP-TO-SHIP MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PIPING DIAGRAM OF HULL PART(BOOKLET) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | PIPING DIAGRAM OF HULL PART(BOOKLET) (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-400-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LAYOUT IN HYDRAULICK ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3345-400-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LAYOUT IN HYDRAULICK ROOM AFT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0376-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | BILGE SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0376-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | BILGE WATER SLUDGE HANDLING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | CENTRAL HEATING SYSTEM INCL. HEAT RECOVERY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-3447-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | E/R EQUIPMENTS HANDLING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ENGINE ROOM ARRANGEMENT (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | ENGINE ROOM EQUIPMENT LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FLUSHING METHOD IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FRESH WATER COOLING SYSTEMS INCL CALCULATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5600-100-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | LAYOUT FOR AIR SUPPLY TRUNK FOR ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LAYOUT IN BALLAST WATER TREATMENT ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN METHANOL FUEL TREATMENT ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN SEPARATOR ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-005 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT OF CASING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | LAYOUT OF CONSOLES (ENGINE CONTROL CONSOLE) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | METHANOL FUEL SYSTEM (BASED UPON ENGINE SUPPLIER INFO) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-006 | 0 | MAQUINAS | PIPING DIAGRAM OF ENGINE ROOM (BOOKLET) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5000-000-CZ1-007 | 0 | MAQUINAS | PIPING DIAGRAM OF ENGINE ROOM (BOOKLET) - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5522-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL FRESH WATER SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5100-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MACHINING AND INSPECTION PROCEDURES FOR CASTING OF STERN TUBE, RUDDER POST AND RUDDER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5100-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PROPULSION MACHINERY SHAFT AND RUDDER ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR STEERING GEAR AND RUDDER CARRIER | Revisar | Emitido | GRD-012 | PCF-I-PT-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 17/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MAIN ENGINE INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | PROPULSION CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5101-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | REVOLUTION DIRECTION PROPULSION MACHINERY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR MAIN ENGINE | Revisar | Emitido | GRD-001 | PCF-I-PT-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 13/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-400-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR POWER/TORQUE METER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROPULSION REMOTE CONTROL SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-010 | PCF-I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROPULSION SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-002 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR SPEED CONTROL SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-023 | PCF-I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-002 | 24/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TORSIONAL VIBRATION CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5100-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ALIGNMENT AMONG ENGINE AND STERN TUBE CENTER LINES, RUDDER STOCK AND RUDDER POST, SHAFT LINE AND RUDDER STOCK PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PROPELLER AND SHAFT LINE INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | PROPELLER SHAFT WITHDRAWAL PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5104-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5104-340-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-5104-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SHAFT ALIGNMENT REPORT (FINAL) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5104-320-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STERN TUBE SEALING/ WATERTIGHTNESS ARRAGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5104-320-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR STERN TUBE BEARING AND SEALING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | RUDDER AND STEERING GEAR ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5137-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | RUDDER CARRIER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STEERING GEAR INSTALLATION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BOILER/ THERMAL OIL HEATER | Revisar | Emitido | GRD-020 | PCF-I-PT-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 23/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | CALCULATION MEMORY AND THERMAL OIL BALANCE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5212-005-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR ECONOMIZER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5212-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | THERMAL OIL BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FUEL CHANGE OVER PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5300-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | RL | I-RL-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL CONSUMPTION MEASUREMENT REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL FILLING C TRANSFER SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5300-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | FUEL OIL SUPPLY SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | ON BOARD FUEL SAMPLING ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-500-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FLOWMETERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FOR E/R AUTO FILTERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FUEL OIL SAMPLER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FO/DO BOOSTER UNIT FOR ME/GENSET | Revisar | Emitido | GRD-013 | PCF-I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 17/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR PURIFIERS (FO/DO/LO) | Revisar | Emitido | GRD-014 | PCF-I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-004 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5400-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | LUB. OIL SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5400-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | LUBRICATION OIL CHART | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR GREY WATER AND SEWAGE DISCHARGE SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | FRESH WATER TO MAIN DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-200-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | HYDROPHORE SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SANITARY DISCHARGE SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-400-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | SANITARY SUPPLY SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5552-500-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SEWAGE C GREYWATER SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SEWAGE DISCHARGE TABLE - MEPC.157 (55) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-5552-400-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | SEWAGE MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5522-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FRESH WATER GENERATOR | Revisar | Emitido | GRD-015 | PCF-I-PT-4880.00-5522-100-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FRESH WATER STERILIZER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FW SANITARY SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5552-400-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR REHARDENING FILTER | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5553-800-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SW ANTIFOULING SYSTEM (MGPS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | CALCULATION MEMORY AND HEAT BALANCE IN ENGINE ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5562-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | HEAT BALANCE IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5562-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | SW COOLING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5562-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | THERMAL BALANCE PRELIMINARY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-510-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | LAYOUT IN REFRIGERATION COMPRESSOR ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5600-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R FANS AND DAMPERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5650-500-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR HVAC SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5600-100-CZ1-002 | 0 | HVAC - VENTILACAO | VENTILATION IN DECK TRUNK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | AIR CONDITIONER & VENTILATION DIAGRAM IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-002 | 0 | HVAC - VENTILACAO | AIR CONDITIONER & VENTILATION DIAGRAM IN ENGINE ROOM AND COMPARTMENTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-500-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | CALCULATION MEMORY AND AIR CONDITIONING BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | CALCULATION MEMORY AND REFRIGERATION BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5600-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | CALCULATION OF ENGINE ROOM VENTILATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-003 | 0 | HVAC - VENTILACAO | DUCT PRACTICE IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | E/R AIR BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-510-CZ1-002 | 0 | HVAC - VENTILACAO | GA HVAC OUTSIDE ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5650-000-CZ1-003 | 0 | HVAC - VENTILACAO | HVAC -DCID | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5600-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | SCHEMATIC DIAGRAM OF ENGINE ROOM VENTILATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R COOLERS AND HEATERS | Revisar | Emitido | GRD-016 | PCF-I-PT-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FANS AND EXHAUST FOR ACCOMMODATION AND COMPARTMENTS | Revisar | Emitido | GRD-017 | PCF-I-PT-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-710-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR TANK PORTABLE VENT FANS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-100-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR TANK VENT HEADS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-004 | 0 | HVAC - VENTILACAO | VENTILATION DIAGRAM (EXCEPT ENGINE ROOM & ACCOMMODATION - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5650-000-CZ1-005 | 0 | HVAC - VENTILACAO | VENTILATION DIAGRAM (EXCEPT ENGINE ROOM & ACCOMMODATION) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | COMPRESSED AIR SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | CONTROL AIR BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | CONTROL AIR SYSTEM CALCULATION REPORT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3600-110-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR ACCOMMODATION LADDER AND GANGWAY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR AIR COMPRESSORS | Revisar | Emitido | GRD-019 | PCF-I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR AIR RECEIVERS (STARTING, SERVICE AND CONTROL) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0700-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | BIOFOULING MANAGEMENT PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | CALCULATION MEMORY AND PRINCIPAL AIR BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR DRYERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5700-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | CALCULATION MEMORY AND SERVICE AIR BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | STRESS CALCULATION OF EXHAUST GAS PIPING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | LIST OF ENGINE ROOM NAME PLATES (INCL. METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | OPERATIONAL MODE DESCRIPTION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-0197-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PIPING ARRANGEMENT IN EMERGENCY FIRE PUMP ROOM(AFT PART) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MA | I-MA-4880.00-9900-000-CZ1-002 | 0 | PROJETO GERAL | SHIP SYSTEMS´S OPERATION MANUAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7000-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | SYSTEM PHILOSOPHY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR CENTRIFUGAL PUMPS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FIXED OXI ACETYLENE SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR OIL DETECTOR | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5900-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST IN ENGINE ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST OUTSIDE ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-5900-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | VALVE LIST OUTSIDE ENGINE ROOM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7300-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | FIELD OF VISION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | INFIRMARY/HOSPITAL ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6500-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MIDSHIP DECKHOUSE ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6500-000-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | MIDSHIP DECKHOUSE ARRANGEMENT (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ACCOMMODATION LAYOUTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ACCOMMODATION SPARE PART & TOOL LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6100-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | DECORATION PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6200-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR FITNESS EQUIPMENTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6400-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR HOSPITAL EQUIPMENTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR MODULE RESTROOMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6332-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROVISION REFRIGERATING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6354-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR GALLEY AND PANTRY EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6355-100-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR LAUNDRY EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6499-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R WORKSHOP EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-1900-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | WHEELHOUSE POSTER - Acc. A.601(15) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6500-000-CZ1-003 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF DRY & COLD PROVISION ROOM(INCL. REF. PIPES) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7342-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | ARRANGEMENT OF ECHO SOUNDER AND SPEED LOG INSTALLATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6900-000-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DOOR PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6900-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST & DETAIL OF SANITARY SPACE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ON-BOARD TEST METHOD (ACCOMMODATION) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | LAYOUT IN N2 ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6900-000-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | WINDOWS PLAN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-0500-110-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | EEDI CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER FLOW CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | HARMONIC DISTORTION CALCULATION REPORTS IN THE ELECTRICAL SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-7007-200-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | AUXILIARY ENGINES INSTALLATION PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7007-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR DIESEL GENERATOR SETS | Revisar | Emitido | GRD-011 | PCF-I-PT-4880.00-7007-110-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7008-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR EMERGENCY DIESEL GENERATOR SET | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7008-210-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LAYOUT IN EMERGENCY GENERATOR ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT AND LIST OF ELECTRIC EQUIPMENT IN HAZARDOUS AREAS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7109-230-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF CONVERTER ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ELECTRIC POWER CABLES INSTALLATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ELECTRIC POWER CABLES INSTALLATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ELECTRIC POWER CABLES INSTALLATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR LIGHTING SYSTEM (INCL. METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR LIGHTING SYSTEM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR POWER SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR POWER SYSTEM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR POWER SYSTEM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC LOAD ANALYSIS (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-008 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC LOAD ANALYSIS (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS ARC FLASH HAZARD AND INCIDENT ENERGY CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS ARC FLASH HAZARD AND INCIDENT ENERGY CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-009 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE CONNECTION DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-010 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE CONNECTION DIAGRAM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-011 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE CONNECTION DIAGRAM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE LIST (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER CABLE LIST (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC POWER FLOW CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-012 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PRINCIPLE CABLE DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-013 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PRINCIPLE CABLE DIAGRAM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-014 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PRINCIPLE CABLE DIAGRAM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7100-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT LIST. | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-015 | 0 | ELETRICA | EMERGENCY ELECTRIC BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-016 | 0 | ELETRICA | EMERGENCY ELECTRIC LOAD ANALYSIS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM ELECTRICAL AND AUTOMATION DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM INSTALLATION ARRANGEMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM INSTALLATION DESCRIPTION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM OPERATION DRAWING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM SPECIFICATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-017 | 0 | ELETRICA | LAY-OUT EL. POWER SOURCES AND DISTRIBUTORS ON GA | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-5137-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | LAYOUT IN STEERING GEAR ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-018 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, 1'ST BRIDGE DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-019 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, 2'ND BRIDGE DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-020 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, 3'RD BRIDGE DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-021 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, MAIN DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-022 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, PLATFORM DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-023 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, POOP DECK | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-024 | 0 | ELETRICA | LAYOUT LIGHTING, POWER AND SIGNAL DISTRIBUTION, TANK TOP | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | MAIN CABLE TRAYS GENERAL ARRANGEMENT ON GA | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-025 | 0 | ELETRICA | MAIN ELECTRIC BALANCE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | MAIN LOAD CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | MAIN SWITCHBOARD DIAGRAM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-200-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | MAIN SWITCHBOARD LAYOUT DRAWING WITH PART LIST (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7900-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | POWER CABLES SIZING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7900-100-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | POWER CABLES SIZING (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-026 | 0 | ELETRICA | PRACTICE FOR ELECTRICAL OUTFITTING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-008 | 0 | ELETRICA | SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-009 | 0 | ELETRICA | SHORT CIRCUIT CURRENT CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-010 | 0 | ELETRICA | SHORT-CIRCUIT CALCULATION REPORTS (IN ACCORDANCE WITH IEC 61363-1) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-027 | 0 | ELETRICA | SINGLE LINE DIAGRAM, AC SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7100-000-CZ1-028 | 0 | ELETRICA | SINGLE LINE DIAGRAM, DC SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR ELECTRIC AND FIBER OPTIC CABLES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-011 | 0 | ELETRICA | ARC FLASH INCIDENT ENERGY ANALYSIS REPORTS (IN ACCORDANCE WITH IEEE STD 1584) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-100-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7110-100-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF HV ONSHORE POWER SUPPLY TRANSFORMER ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS DIAGRAMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7109-200-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PANELS INTERNAL AND EXTERNAL LAYOUT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-012 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PROTECTION COORDINATION STUDY | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-013 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC PROTECTION COORDINATION STUDY (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-014 | 0 | ELETRICA | ELECTRICAL SYSTEM PROTECTION COORDINATION CALCULATION REPORTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-015 | 0 | ELETRICA | ELECTRICAL SYSTEM TOTAL HARMONIC DISTORTION CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SWITCHBOARDS | Revisar | Emitido | GRD-024 | PCF-I-PT-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 29/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7109-700-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR TRANSFORMERS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-016 | 0 | ELETRICA | VOLTAGE DROP CALCULATION DUE TO STARTING OF LARGE MOTORS (POWER > 55KW) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-017 | 0 | ELETRICA | VOLTAGE DROP DURING MOTOR START CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7109-800-CZ1-018 | 0 | ELETRICA | VOLTAGE DROP DURING MOTOR START CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF BATTERY ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR BATTERIES, BATTERY CHARGERS AND UPS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7200-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | UPS AND BATTERIES SIZING | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7300-000-CZ1-002 | 0 | NAVEGACAO | NAVIGATION SYSTEM ARCHITECTURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-920-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR COURSE CONTROL SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-200-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR NAVIGATION SYSTEMS | Revisar | Emitido | GRD-009 | PCF-I-PT-4880.00-7338-200-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7338-000-CZ1-001 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ARRANGEMENT BOTTOM EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7338-000-CZ1-002 | 0 | NAVEGACAO | INTERNAL AND EXTERNAL LAY OUT OF WHEELHOUSE CONSOLES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7300-000-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | NAVIGATION INVENTORY LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-700-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR OVERHEAD INSTRUMENT PANEL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6200-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR ENTERTAINMENT EQUIPMENT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7400-000-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR EXTERNAL COMMUNICATIONS SYSTEMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7439-700-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR FOR CCTV | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ILLUMINATION LEVELS CALCULATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7439-000-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTERNAL COMMUNICATIONS SYSTEMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7441-000-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | ARRANGEMENT OF ANTENNA & MAGNETIC COMPASS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7400-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | CABLE DIAGRAM FOR NAUTICAL/RADIO/INTER-COMMUNICATION SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7439-600-CZ1-001 | 0 | COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA - TELECOMUNICACOES | INTERCOM/PA SYSTEM, CABLE DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-400-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT NAVIGATION AND SIGNAL LIGHTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-900-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | ARRANGEMENT OF NAVIGATION LIGHT CONTROL PANEL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | EL. EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | EL. EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN HV ONSHORE POWER SUPPLY TRANSFORMER ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | EL. EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN STEERING GEAR ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN BOSUN STORE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT & LIGHTING ARRANGEMENT IN ENGINE ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT& LIGHTING ARRANGEMENT IN ACCOMMODATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7500-000-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT& LIGHTING ARRANGEMENT IN ACCOMMODATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIGTHING FIXTURES, FLOODLIGHTS AND PROJECTORS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7510-400-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR NAVIGATION LIGHTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-6900-000-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | TECHNICAL PROPOSAL FOR A-60 WINDOWS AND SCUTTLES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7510-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ILLUMINATION LEVELS CALCULATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MC | I-MC-4880.00-7510-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | ILLUMINATION LEVELS CALCULATION (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7510-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | LIGHTING FIXTURE LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-600-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | OUTSIDE LIGHT, GENERAL ARRANGEMENT ON GA | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7510-600-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SEARCHLIGHTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7540-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR LIGHT SIGNAL COLUMN | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC EQUIPMENT AND ACCESSORIES INSTALLATION PRACTICE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | EMERGENCY STOP SYSTEM, BLOCK DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0197-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR EMERGENCY STOP SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8000-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | AUTOMATION & INSTRUMENT DIAGRAM (BOOKLET) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM ARCHITECTURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | LIST OF ALARMS AND SETPOINTS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | LIST OF ALARMS AND SETPOINTS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-003 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | LIST OF SIGNALS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8000-000-CZ1-004 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | LIST OF SIGNALS OF INTEGRATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO TANKS INDEPENDENT OVERFILL ALARM SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0100-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR GAS DETECTION/ SAMPLING SYSTEM IN BALLAST TANKS AND VOID SPACES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTEGRATED CONTROL AND SUPERVISION SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-022 | PCF-I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 24/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | AUTOMATION & INSTRUMENT DIAGRAM (BOOKLET) - INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-7900-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES LIST (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC INSTRUMENTATON/ AUTOMATION/ COMMUNICATION/ NAVIGATION/LIGHTING CABLE CONNECTION DIAGRAM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC INSTRUMENTATON/ AUTOMATION/ COMMUNICATION/ NAVIGATION/LIGHTING CABLE CONNECTION DIAGRAM (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8100-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INSTRUMENT LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-8100-000-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INSTRUMENT LIST (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8100-000-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INSTRUMENTS INSTALLATION PRACTICE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-600-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR LEVEL INSTRUMENTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0199-921-CZ1-002 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR O2 ANALYZER ON VAPOUR MANIFOLD | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8100-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR TEMPERATURE AND PRESSURE INSTRUMENTS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES INSTALLATION | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7900-000-CZ1-007 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF AUTOMATION, INSTRUMENTATION, COMMUNICATION AND NAVIGATION CABLES INSTALLATION (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8900-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | ARRANGEMENT OF CARGO CONTROL ROOM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-6400-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ARRANGEMENT OF ENGINE CONTROL ROOM (INCLUDING HV ONSHORE POWER SUPPLY SYSTEM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8900-000-CZ1-002 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF CARGO ROOM CONTROL CONSOLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8900-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF ENGINE ROOM CONTROL CONSOLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8900-000-CZ1-004 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF ENGINE ROOM CONTROL CONSOLE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8900-000-CZ1-005 | 0 | ELETRICA | ELECTRIC AND AUTOMATION DIAGRAM OF WHEEL HOUSE CONSOLES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8900-000-CZ1-006 | 0 | ELETRICA | ENGINE CONTROL ROOM, LAYOUT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-200-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INTERNAL AND EXTERNAL LAYOUT OF CARGO CONTROL ROOM CONSOLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INTERNAL AND EXTERNAL LAYOUT OF ENGINE CONTROL ROOM CONSOLE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-8400-100-CZ1-003 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | INTERNAL AND EXTERNAL LAYOUT OF ENGINE CONTROL ROOM CONSOLE (INCLUDING METHANOL INSTALLATIONS) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-7510-700-CZ1-001 | 0 | SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | EMERGENCY LIGHTING ON GA | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8400-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR CONSOLES (E/R, CCR, BRIDGE, ETC) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8900-000-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INSTRUMENTATION AND AUTOMATION SYSTEMS | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | MD | I-MD-4880.00-9000-100-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | DESCRIPTIVE REPORT ("NORMAM-201/ANEXO 3-G") | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-000-CZ1-004 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | INSPECTION AND TEST PLAN | Aguardando PCF | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-000-CZ1-002 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | INSPECTION AND TEST PLAN FOR MATERIAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-6000-000-CZ1-002 | 0 | ARQUITETURA - ACOMODACOES | LIST OF NOTICE & TEXT | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1100-000-CZ1-001 | 0 | ARQUITETURA NAVAL | LAUNCHING CALCULATION & PROCEDURE | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | FINISHED PLAN LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LD | I-LD-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | LIST OF DRAWINGS FOR APPROVAL | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | ET | I-ET-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | CONTRACT SPECIFICATION | Revisar | Emitido | GRD-001 | PCF-I-ET-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 13/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-3100-000-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | DECK EQUIPMENT SPARE PART LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | MACHINERY INVENTORY LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9700-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | MACHINERY SPARE PART LIST | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9700-000-CZ1-003 | 0 | ELETRICA | SPARE PART LIST FOR ELECTRIC & AUTOMATION SYSTEM | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-9700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BUTTERFLY VALVES | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-7900-000-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | ON-BOARD TEST METHOD (AUTO/NAV./ELECTRIC PART) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-1200-000-CZ1-003 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | ON-BOARD TEST METHOD (HULL OUTFITTING) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-4900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ON-BOARD TEST METHOD (HULL PIPING) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5900-000-CZ1-002 | 0 | MAQUINAS | ON-BOARD TEST METHOD (MACHINERY PART) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | I-PR-4880.00-5000-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | PIPING PRACTICE (ENGINE ROOM,HULL PART, ACCOM) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | LI | I-LI-4880.00-9700-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | SYSTEMS AND EQUIPMENT LIST (LEI) | Não Recebido | Não Recebido
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | PR-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | PLANO DE CONTRUÇÃO | Revisar | Emitido | GRD-005 | PCF-PR-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | PR-4880.00-1200-000-CZ1-004 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES ( PIT ) | Revisar | Emitido | GRD-006 | PCF-PR-4880.00-1200-000-CZ1-004 | 15/10/2025

## MEDIÇÃO
Tipo de Docs | Nº de Docs Por Tipo | Valor Medição | Emitido | Emitir | Revisar | Não Recebido | Valor Medir Emitidos | Valor Medir Emitir | Valor Medir Revisar | Valor Não Medido | Valor total Medir
CR | 2 | 1957.9903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1957.9903 | 0
DE | 293 | 286845.5808 | 1 | 0 | 0 | 292 | 978.9952 | 0 | 0 | 285866.5856 | 978.9952
ET | 1 | 978.9952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978.9952 | 0 | 0 | 0 | 978.9952
LD | 1 | 978.9952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978.9952 | 0
LI | 34 | 33285.8353 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33285.8353 | 0
MA | 25 | 24474.8789 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24474.8789 | 0
MC | 58 | 56781.7191 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56781.7191 | 0
MD | 1 | 978.9952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978.9952 | 0
PR | 33 | 32306.8402 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1957.9903 | 0 | 0 | 30348.8498 | 1957.9903
PT | 108 | 105731.4769 | 21 | 0 | 0 | 87 | 20558.8983 | 0 | 0 | 85172.5786 | 20558.8983
RL | 20 | 19579.9031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19579.9031 | 0
Total Geral | 576 | 563901.21 | 25 | 0 | 0 | 551 | 24474.8789 | 0 | 0 | 539426.3311 | 24474.8789
[10 empty] | Dolar $ | 24474.8789
Total de 575 Docs | Valor por Doc |  |  |  |  | Item EAP |  |  |  | Reais R$ | 140975.3025
563901.21 | 978.9952 |  |  |  |  | 1.1.1.1 | EMISSÃO DE PLANOS
3248070.9696
[6 empty] | Dolar $ | Real R$
[5 empty] | 4 navios | 278000000 | 1601280000
[5 empty] | 1 Navio | 69500000 | 400320000
Legenda
Documentos Emitidos
Documentos Recebido / Falta Emitir
Documentos para Revisar e Emitir
Documentos Não Recebidos