## LDP
Projeto | Fase | Tipo de Doc | Código | Revisão | Disciplina | Titulo | Status Documento | Status Emissão | Nº GRDT de Envio TP | Nº PCF | Data Emissão TP
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-0376-150-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BILGE WATER SEPARATOR | Revisar | Emitido | GRD-018 | PCF-PCF-I-PT-4880.00-0376-150-CZ1-001 | 21/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | DE | I-DE-4880.00-2300-000-CZ1-001 | 0 | ESTRUTURA E PROTECAO ANTICORROSIVA | BLOCK DIVISION ARRANGEMENT | Revisar | Emitido | GRD-002 | PCF-PCF-I-DE-4880.00-2300-000-CZ1-001 | 13/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-002 | 0 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE CASCO | TECHNICAL PROPOSAL FOR WINDLASS AND MOORING WINCHES HYDRAULIC SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-007 | PCF-I-PT-4880.00-3345-100-CZ1-002 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-3500-400-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR CARGO/BALLAST TANKS PORTABLE GAUGING/SAMPLING SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-018 | PCF-I-PT-4880.00-3500-400-CZ1-001 | 21/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4034-300-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR DEEPWELL CARGO AND BALLAST PUMP SYSTEM (PACKAGE) | Revisar | Emitido | GRD-007 | PCF-I-PT-4880.00-4034-300-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4134-430-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR BALLAST WATER TREATMENT UNIT | Revisar | Emitido | GRD-020 | PCF-I-PT-4880.00-4134-430-CZ1-001 | 23/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 0 | CARGA E LASTRO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INERT GAS SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-008 | PCF-I-PT-4880.00-4300-000-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR STEERING GEAR AND RUDDER CARRIER | Revisar | Emitido | GRD-012 | PCF-I-PT-4880.00-5137-000-CZ1-001 | 17/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR MAIN ENGINE | Revisar | Emitido | GRD-001 | PCF-I-PT-4880.00-5101-110-CZ1-001 | 13/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR PROPULSION REMOTE CONTROL SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-010 | PCF-I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-002 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR SPEED CONTROL SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-023 | PCF-I-PT-4880.00-5101-900-CZ1-002 | 24/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR BOILER/ THERMAL OIL HEATER | Revisar | Emitido | GRD-020 | PCF-I-PT-4880.00-5200-000-CZ1-001 | 23/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FO/DO BOOSTER UNIT FOR ME/GENSET | Revisar | Emitido | GRD-013 | PCF-I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-003 | 17/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-004 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR PURIFIERS (FO/DO/LO) | Revisar | Emitido | GRD-014 | PCF-I-PT-4880.00-5300-000-CZ1-004 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5522-100-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR FRESH WATER GENERATOR | Revisar | Emitido | GRD-015 | PCF-I-PT-4880.00-5522-100-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR E/R COOLERS AND HEATERS | Revisar | Emitido | GRD-016 | PCF-I-PT-4880.00-5562-000-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 0 | HVAC - VENTILACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR FANS AND EXHAUST FOR ACCOMMODATION AND COMPARTMENTS | Revisar | Emitido | GRD-017 | PCF-I-PT-4880.00-5650-000-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR AIR COMPRESSORS | Revisar | Emitido | GRD-019 | PCF-I-PT-4880.00-5700-000-CZ1-001 | 20/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7007-110-CZ1-001 | 0 | MAQUINAS | TECHNICAL PROPOSAL FOR DIESEL GENERATOR SETS | Revisar | Emitido | GRD-011 | PCF-I-PT-4880.00-7007-110-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 0 | ELETRICA | TECHNICAL PROPOSAL FOR SWITCHBOARDS | Revisar | Emitido | GRD-024 | PCF-I-PT-4880.00-7109-200-CZ1-001 | 29/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-7338-200-CZ1-001 | 0 | NAVEGACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR NAVIGATION SYSTEMS | Revisar | Emitido | GRD-009 | PCF-I-PT-4880.00-7338-200-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PT | I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 0 | AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO | TECHNICAL PROPOSAL FOR INTEGRATED CONTROL AND SUPERVISION SYSTEM | Revisar | Emitido | GRD-022 | PCF-I-PT-4880.00-8000-000-CZ1-002 | 24/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | ET | I-ET-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | PROJETO GERAL | CONTRACT SPECIFICATION | Revisar | Emitido | GRD-001 | PCF-I-ET-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 13/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | PR-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | PLANO DE CONTRUÇÃO | Revisar | Emitido | GRD-005 | PCF-PR-4880.00-9311-000-CZ1-001 | 15/10/2025
TP25 - NAVIOS HANDY CLASSE 80 | BASICO | PR | PR-4880.00-1200-000-CZ1-004 | 0 | CONSTRUCAO - TESTES E COMISSIONAMENTOS | PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES ( PIT ) | Revisar | Emitido | GRD-006 | PCF-PR-4880.00-1200-000-CZ1-004 | 15/10/2025

## MEDIÇÃO
Tipo de Docs | Nº de Docs Por Tipo | Valor Medição | Emitido | Emitir | Revisar | Não Recebido | Valor Medir Emitidos | Valor Medir Emitir | Valor Medir Revisar | Valor Não Medido | Valor total Medir
CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE | 1 | 978.9952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978.9952 | 0 | 0 | 0 | 978.9952
ET | 1 | 978.9952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978.9952 | 0 | 0 | 0 | 978.9952
LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PR | 2 | 1957.9903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1957.9903 | 0 | 0 | 0 | 1957.9903
PT | 21 | 20558.8983 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20558.8983 | 0 | 0 | 0 | 20558.8983
RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral | 576 | 24474.8789 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24474.8789 | 0 | 0 | 0 | 24474.8789
[10 empty] | Dolar $ | 24474.8789
Total de 575 Docs | Valor por Doc |  |  |  |  | Item EAP |  |  |  | Reais R$ | 140975.3025
563901.21 | 978.9952 |  |  |  |  | 1.1.1.1 | EMISSÃO DE PLANOS
3248070.9696
[6 empty] | Dolar $ | Real R$
[5 empty] | 4 navios | 278000000 | 1601280000
[5 empty] | 1 Navio | 69500000 | 400320000
Legenda
Documentos Emitidos
Documentos Recebido / Falta Emitir
Documentos para Revisar e Emitir
Documentos Não Recebidos